## Sheet1
WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Predecessori
WBS | UnisaEAT | Wed 20/10/21 | Tue 18/01/22
1 | Requirements Elicitation and Analysis | Wed 20/10/21 | Thu 18/11/21
1.1 | Elicitation | Fri 22/10/21 | Sun 31/10/21
1.1.1 | Identificazione degli attori | Sat 23/10/21 | Tue 26/10/21
1.1.1.1 | Analisi del sistema attuale e costruzione di Activity Diagrams | Sat 23/10/21 | Mon 25/10/21 | 4
1.1.1.2 | Scrittura di scenari e casi d'uso per l'individuazione di RF e RNF | Tue 26/10/21 | Tue 26/10/21 | 4
1.1.1.3 | Individuazione dei Requisiti Funzionali | Thu 28/10/21 | Fri 29/10/21 | 6
1.1.1.4 | Individuazione dei Requisiti NON Funzionali | Thu 28/10/21 | Fri 29/10/21 | 6
1.1.1.5 | Scrittura di scenari e casi d'uso sulla base dei requisiti funzionali | Fri 29/10/21 | Sun 31/10/21 | 7
1.1.2 | Analysis | Sun 31/10/21 | Mon 08/11/21 | 3
1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | Sun 31/10/21 | Wed 03/11/21
1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire da RF, scenari e casi d'uso | Sun 31/10/21 | Sun 31/10/21
1.1.2.1.2 | Costruzione del class diagram usando gli Entity | Mon 01/11/21 | Wed 03/11/21 | 12
1.1.2.1.3 | Costruzione degli Object Diagrams | Tue 02/11/21 | Tue 02/11/21 | 12
1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | Thu 04/11/21 | Mon 08/11/21 | 11
1.1.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | Thu 04/11/21 | Fri 05/11/21
1.1.2.2.2 | Costruzione degli state chart diagrams | Thu 04/11/21 | Thu 04/11/21
1.1.2.2.2 | Costruzione dei Navigational Paths | Fri 05/11/21 | Fri 05/11/21 | 16
1.1.2.2.3 | Costruzione dei mockups | Sat 06/11/21 | Mon 08/11/21 | 16
1.1.2.2.4 | Stesura e revisione del RAD | Mon 16/11/20 | Wed 18/11/20 | 10
1.1.3 | Requirements Analysis Document | Thu 18/11/21 | Thu 18/11/21
1.2 | System Design | Fri 19/11/21 | Tue 30/11/21 | 2
1.2.1 | Identificare gli obiettivi di design | Fri 19/11/21 | Fri 19/11/21
1.2.1.1 | Identificazione dei design goals | Fri 19/11/21 | Fri 19/11/21
1.2.1.2 | Identificare I trade-offs design goal | Fri 19/11/21 | Fri 19/11/21 | 24
1.2.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | Fri 19/11/21 | Sun 21/11/21 | 23
1.2.2.1 | Scelta dell'architettura del sistema e divisione in layers | Fri 19/11/21 | Fri 19/11/21
1.2.2.2 | Divisione del sistema in sottosistemi | Sat 20/11/21 | Sun 21/11/21 | 27
1.2.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | Sun 21/11/21 | Fri 26/11/21 | 26
1.2.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | Sun 21/11/21 | Mon 22/11/21
1.2.3.2 | Specifica dei dati persistenti | Tue 23/11/21 | Thu 25/11/21
1.2.3.2.1 | Identificare gli oggetti persistenti | Tue 23/11/21 | Tue 23/11/21
1.2.3.2.2 | Costruzione dello schema dei dati persistenti | Wed 24/11/21 | Wed 24/11/21 | 32
1.2.3.2.3 | Costruzione del Dizionario dei Dati | Thu 25/11/21 | Thu 25/11/21 | 33
1.2.3.2.4 | Definire la matrice per il controllo degli accessi | Tue 23/11/21 | Tue 23/11/21
1.2.3.4 | Definire il Flusso di Controllo Globale del sistema | Tue 23/11/21 | Tue 23/11/21 | 35
1.2.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | Thu 25/11/21 | Thu 25/11/21 | 36
1.2.3.6 | Identificare le Boundary Conditions | Fri 26/11/21 | Fri 26/11/21
1.2.4 | Stesura e revisione dello SDD | Sat 27/11/21 | Tue 30/11/21 | 29
1.2.5 | System Design Document | Tue 30/11/21 | Tue 30/11/21 | 39
1.3 | System Test Design | Fri 03/12/21 | Tue 07/12/21 | 22
1.3.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | Fri 03/12/21 | Sun 05/12/21
1.3.2 | Scrittura dei casi di test | Sun 05/12/21 | Mon 06/12/21 | 42
1.3.3 | Test plan e Test Case Specification | Mon 06/12/21 | Mon 06/12/21 | 43
1.4 | Consegna intermedia | Mon 13/12/21 | Mon 13/12/21 | 22;2;41
1.5 | Object Design | Tue 07/12/21 | Sat 11/12/21 | 45
1.5.1 | Riuso | Tue 07/12/21 | Wed 08/12/21
1.5.1.1 | Identificazione e integrazione di componenti COTS | Tue 07/12/21 | Wed 08/12/21
1.5.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | Tue 07/12/21 | Wed 08/12/21
1.5.2 | Specifica delle interfacce | Wed 08/12/21 | Fri 10/12/21
1.5.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | Wed 08/12/21 | Wed 08/12/21
1.5.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | Wed 08/12/21 | Wed 08/12/21 | 51
1.5.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | Thu 09/12/21 | Thu 09/12/21 | 52
1.5.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | Fri 10/12/21 | Fri 10/12/21 | 53
1.5.2.5 | Specifica delle eccezioni | Fri 10/12/21 | Fri 10/12/21 | 54
1.5.2.6 | Scrittura e revisione dello ODD | Fri 10/12/21 | Fri 10/12/21 | 47;50
1.5.2.7 | Object Design Document | Sat 11/12/21 | Sat 11/12/21 | 56
1.6 | Training | Sat 11/12/21 | Sun 12/12/21
1.7 | System Implementation | Sun 12/12/21 | Wed 12/01/22 | 46
1.7.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | Sun 12/12/21 | Sun 12/12/21
1.7.2 | Setup del DB | Sun 12/12/21 | Mon 13/12/21 | 60
1.7.3 | Implementazione delle funzionalità a priorità elevata attraverso Scrum | Mon 13/12/21 | Thu 06/01/22 | 61
1.7.4 | Scrittura delle classi di test per Unit e Integration | Mon 13/12/21 | Tue 11/01/22 | 62SS
1.7.5 | Generazione della jsdoc e creazione della pagina per il completamento dello ODD | Sun 09/01/22 | Sun 09/01/22 | 62;63
1.7.6 | Applicativo e Javadoc | Tue 11/01/22 | Tue 11/01/22 | 62;63;64
1.8 | Testing | Mon 10/01/22 | Tue 18/01/22 | 62
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | Mon 10/01/22 | Mon 10/01/22 | 63
1.8.2 | Esecuzione dei test di integrazione | Tue 11/01/22 | Tue 11/01/22 | 63
1.8.3 | Esecuzione dei test di sistema | Wed 12/01/22 | Wed 12/01/22 | 59
1.8.4 | Test Incident Report e Test Summary Report | Wed 12/01/22 | Wed 12/01/22 | 67;68;69
1.9 | Consegna finale | Tue 18/01/22 | Tue 18/01/22 | 46;59;66