## tabella
Progetto UnisaEAT | Project Manager: Alice Vidoni, Salvatore Amideo
| RAD | SDD | TP e TCS / Consegna intermedia | ODD | Applicativo e JSdoc | TIR e TSR | Consegna finale
Metric | 18/11/2021 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 11/12/2021 | 10/01/2022 | 18/01/20222 | 18/01/2022
Budget at Completion (BAC) | 3570 | 4830 | 5310 | 6120 | 8510 | 8870 | 8870
Earned Value (EV) | 3570 | 4830 | 5310 | 6120 | 8510 | 8870 | 8870
Actual Cost (AC) | 3570 | 4830 | 5310 | 6120 | 8510 | 8870 | 8870
Planned Value (PV) | 3570 | 4830 | 5310 | 6120 | 8510 | 8870 | 8750
%Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
Cost Performance Index (CPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101.4%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 3570 | 4830 | 5310 | 6120 | 8510 | 8870 | 8870
Variance at Completion (VAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Average Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0069
Stato | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN
Nota | [6 empty] | Il progetto si è concluso