## RAD
PRIMA PARTE
REVISORI: CARMINE E MARIA ROSARIA -> DAL 26 (terminate le attività) AL 29
Paragrafo | Persona
1. Introduzione
1.1 Obiettivo del sistema | Gerardo
1.2 Ambito Del Sistema | Maria Rosaria
1.3 Obiettivi e criteri di successo | Carmine
1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni | Carmine
1.5 Riferimenti | Carmine
1.6 Organizzazione del Documento | Carmine
2. Sistema Attuale | Alessandro, Nicola
2.1 Activity Diagram | Alessandro, Nicola
3. Sistema Proposto | Alessio, Claudio
3.1 Activity Diagram | Alessio, Claudio
3.2 Requisiti funzionali | Gerardo, Maria Rosaria
3.3 Requisiti non funzionali | Carmine
SECONDA PARTE
REVISORI: ALESSANDRO E GERARDO - ALESSANDRO E CLAUDIO - 10 novembre
Paragrafo | Persona
3.4 Modello di Sistema
3.4.1 Scenari
3.4.1.1 Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Gerardo
Rinnovo tesserino | Gerardo
Ricarica tesserino | Gerardo
Visualizzazione saldo | Gerardo
3.4.1.2 Gestione profilo
Visualizzazione area personale | Alessandro
Modifica password | Alessandro
3.4.1.3 Gestione Autenticazione
Log-out | Alessandro
Log-in | Alessandro
3.4.1.4 Gestione menu
Visualizza menu | Maria Rosaria
Inserisci menu | Maria Rosaria
Modifica menu | Maria Rosaria
3.4.1.5 Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Carmine
Pagamento | Carmine
Visualizzazione riepilogo ordine | Carmine
3.4.1.6 Gestione FAQ
Visualizzazione FAQ | Alessio
Inserimento domanda in FAQ | Alessio
Rimozione domanda in FAQ | Alessio
Modifica domanda in FAQ | Alessio
3.4.1.7 Gestione statistiche
Visualizza statistiche settimanali | Maria Rosaria
3.4.1.8 Gestione ticket piattaforma (problemi)
Compilazione ticket | Claudio
Visualizzazione lista di ticket | Claudio
Risoluzione ticket | Claudio
3.4.1.9 Gestione operatori mensa
Inseirmento operatore mensa | Nicola
Rimozione operatore mensa | Nicola
Visualizza lista operatori mensa | Nicola
3.4.1.10 Gestione personale adisu
Inseirmento personale adisu | Claudio
Rimozione personale adisu | Claudio
Visualizza lista personale adisu | Nicola
3.4.1.11 Gestione notifiche
Ricezione di una notifica | Carmine
Visualizzazione Elenco notifiche | Carmine
Rimozione notifica | Carmine
Invio Notifica | Carmine
3.4.1.12 Gestione Chat
Creazione Chat | Alessandro
Invio Messaggio | Alessandro
Visualizza Chat | Gerardo
Rimozione Messaggio | Gerardo
Ricezione Messaggio | Maria Rosaria
Modifica Messaggio | Maria Rosaria
3.4.1.13 Gestione QR
Visualizzazione QR | Alessio
Ricezione QR | Nicola
3.4.2 USE CASE
3.4.2.1 Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Gerardo
Rinnovo tesserino | Gerardo
Ricarica tesserino | Gerardo
Visualizzazione saldo | Gerardo
3.4.2.2 Gestione profilo
Visualizzazione area personale | Alessandro
Modifica password | Alessandro
3.4.2.3 Gestione Autenticazione
Log-out | Alessandro
Log-in | Alessandro
3.4.2.4 Gestione menu
Visualizza menu | Maria Rosaria
Inserisci menu | Maria Rosaria
Modifica menu | Maria Rosaria
3.4.2.5 Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Carmine
Pagamento | Carmine
Visualizzazione riepilogo ordine | Carmine
3.4.2.6 Gestione FAQ
Visualizzazione FAQ | Alessio
Inserimento domanda in FAQ | Alessio
Rimozione domanda in FAQ | Alessio
Modifica domanda in FAQ | Alessio
3.4.2.7 Gestione statistiche
Visualizza statistiche settimanali | Maria Rosaria
3.4.2.8 Gestione ticket piattaforma (problemi)
Compilazione ticket | Claudio
Visualizzazione lista di ticket | Claudio
Risoluzione ticket | Claudio
3.4.2.9 Gestione operatori mensa
Inseirmento operatore mensa | Nicola
Rimozione operatore mensa | Nicola
Visualizza lista operatori mensa | Nicola
3.4.2.10 Gestione personale adisu
Inseirmento personale adisu | Claudio
Rimozione personale adisu | Claudio
Visualizza lista personale adisu | Nicola
3.4.2.11 Gestione notifiche
Ricezione di una notifica | Carmine
Visualizzazione Elenco notifiche | Carmine
Rimozione notifica | Carmine
Invio Notifica | Carmine
3.4.2.12 Gestione Chat
Creazione Chat | Alessandro
Invio Messaggio | Alessandro
Visualizza Chat | Gerardo
Rimozione Messaggio | Gerardo
Ricezione Messaggio | Maria Rosaria
Modifica Messaggio | Maria Rosaria
3.4.2.13 Gestione QR
Visualizzazione QR | Alessio
Ricezione QR | Nicola
3.4.3 USE CASE DIAGRAM
3.4.3.1 Gestione tesserino | Gerardo
3.4.3.2 Gestione profilo | Alessandro
3.4.3.3 Gestione Autenticazione | Alessandro
3.4.3.4 Gestione menu | Maria Rosaria
3.4.3.5 Gestione ordine pasto | Carmine
3.4.3.6 Gestione FAQ | Alessio
3.4.3.7 Gestione statistiche | Maria Rosaria
3.4.3.8 Gestione ticket piattaforma (problemi) | Claudio
3.4.3.9 Gestione operatori mensa | Nicola
3.4.3.10 Gestione personale adisu | Nicola
3.4.3.11 Gestione notifiche | Carmine
3.4.3.12 Gestione Chat | Gerardo
3.4.3.13 Gestione QR | Alessio
TERZA PARTE
REVISORI: NICOLA - 15 novembre
Paragrafo | Persona
3.4.4 PERCORSI DI NAVIGAZIONE E MOCKUP
3.4.4.1 Percorsi di navigazione
3.4.4.1.1 Percorso di navigazione Cliente | Alessandro
3.4.4.1.2 Percorso di navigazione Operatore mensa | Maria Rosaria
3.4.4.1.3 Percorso di navigazione Personale ADISU | Carmine
3.4.4.1.4 Percorso di navigazione Admin | Nicola
3.4.4.2 Mock-up
Gestione tesserino | Alessandro
Gestione profilo | Gerardo
Gestione Autenticazione | Gerardo
Gestione menu | Maria Rosaria
Gestione ordine pasto | Carmine
Gestione FAQ | Alessandro
Gestione statistiche | Maria Rosaria
Gestione ticket piattaforma (problemi) | Claudio
Gestione operatori mensa | Nicola
Gestione personale adisu | Claudio
Gestione notifiche | Carmine
Gestione Chat | Gerardo
Gestione QR | Nicola
3.4.5 Modello ad Oggetti
3.4.5.1 Tabella riassuntiva di tutti gli oggetti | TUTTI
3.4.5.2 Class Diagram | Claudio, Alessandro, Carmine
3.4.5.3 Object Diagram
Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Alessandro
Rinnovo tesserino | Alessandro
Ricarica tesserino | Alessandro
Visualizzazione saldo | Alessandro
Gestione profilo
Visualizzazione area personale | Gerardo
Modifica password | Gerardo
Gestione Autenticazione
Log-out | Gerardo
Log-in | Gerardo
Gestione menu
Visualizza menu | Maria Rosaria
Inserisci menu | Maria Rosaria
Modifica menu | Maria Rosaria
Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Carmine
Pagamento | Carmine
Visualizzazione riepilogo ordine | Carmine
Gestione FAQ
Visualizzazione FAQ | Gerardo
Inserimento domanda in FAQ | Maria Rosaria
Rimozione domanda in FAQ | Gerardo
Modifica domanda in FAQ | Maria Rosaria
Gestione statistiche
Visualizza statistiche settimanali | Maria Rosaria
Gestione ticket piattaforma (problemi)
Compilazione ticket | Claudio
Visualizzazione lista di ticket | Claudio
Risoluzione ticket | Claudio
Gestione operatori mensa
Inseirmento operatore mensa | Nicola
Rimozione operatore mensa | Nicola
Visualizza lista operatori mensa | Nicola
Gestione personale adisu
Inseirmento personale adisu | Claudio
Rimozione personale adisu | Claudio
Visualizza lista personale adisu | Nicola
Gestione notifiche
Ricezione di una notifica | Carmine
Visualizzazione Elenco notifiche | Carmine
Rimozione notifica | Carmine
Invio Notifica | Carmine
Gestione Chat
Creazione Chat | Alessandro
Invio Messaggio | Alessandro
Visualizza Chat | Gerardo
Rimozione Messaggio | Gerardo
Ricezione Messaggio | Maria Rosaria
Modifica Messaggio | Maria Rosaria
Gestione QR
Visualizzazione QR | Nicola
Ricezione QR | Nicola
QUARTA PARTE
REVISORI: CARMINE E ALESSIO - 21 novembre
Paragrafo | Persona | Resoconto Revisione | Note
3.4.6 Modello Dinamico
3.4.6.1 Sequence Diagram
Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Alessandro
Rinnovo tesserino | Alessandro
Ricarica tesserino | Alessandro
Visualizzazione saldo | Alessandro
Gestione profilo
Visualizzazione area personale | Gerardo
Modifica password | Gerardo
Gestione Autenticazione
Log-out | Gerardo
Log-in | Gerardo
Gestione menu
Visualizza menu | Alessio
Inserisci menu | Maria Rosaria
Modifica menu | Maria Rosaria
Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Carmine
Pagamento | Carmine
Visualizzazione riepilogo ordine | Carmine
Gestione FAQ
Visualizzazione FAQ | Nicola
Inserimento domanda in FAQ | Nicola
Rimozione domanda in FAQ | Nicola
Modifica domanda in FAQ | Nicola
Gestione statistiche
Visualizza statistiche settimanali | Maria Rosaria
Gestione ticket piattaforma (problemi)
Compilazione ticket | Alessio
Visualizzazione lista di ticket | Claudio
Risoluzione ticket | Claudio
Gestione operatori mensa
Inseirmento operatore mensa | Alessio
Rimozione operatore mensa | Alessio
Visualizza lista operatori mensa | Alessio
Gestione personale adisu
Inseirmento personale adisu | Claudio
Rimozione personale adisu | Claudio
Visualizza lista personale adisu | Alessio
Gestione notifiche
Ricezione di una notifica | Alessio
Visualizzazione Elenco notifiche | Carmine
Rimozione notifica | Carmine
Invio Notifica | Carmine
Gestione Chat
Creazione Chat | Alessandro
Invio Messaggio | Alessandro
Visualizza Chat | Gerardo
Rimozione Messaggio | Gerardo
Ricezione Messaggio | Maria Rosaria
Modifica Messaggio | Maria Rosaria
Gestione QR
Visualizzazione QR | Alessio
Ricezione QR | Alessio
3.4.6.2 State Chart Diagram
Tesserino | Alessandro
Messaggio | Nicola
Ticket Piattaforma | Claudio
Stistema Notifiche | Maria Rosaria
Ordine Pasto | Alessio
4. Glossario | Alessio

## US
USER STORY
REVISORI: MARIA ROSARIA E GERARDO - 23 novembre
Paragrafo | Persona
3.4.1.1 Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Gerardo
Rinnovo tesserino | Nicola
Ricarica tesserino | Alessio
Visualizzazione saldo | Maria Rosaria
3.4.1.5 Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Carmine
Pagamento | Alessandro
Visualizzazione riepilogo ordine | Claudio

## MDT
MATRICE DI TRACCIABILITA'
REVISORI
Paragrafo | Persona
Matrice | TUTTI

## TP
Paragrafo | Persona
1. Introduzione | Maria Rosaria
2. Documenti Correlati | Maria Rosaria
3. Panoramica del sistema | Nicola Maria Rosaria
4. Possibili rischi | Carmine
5. Funzionalità da testare | Nicola
6. Funzionalità da non testare | Nicola
7.Approccio | Maria Rosaria
8. Criteri di Pass/Fail | Maria Rosaria
9. Criteri di Sospensione | Maria Rosaria
10. Test deliverables | Carmine
11. materiale per il testing | Carmine
12. necessità di training per il team | Carmine
13. responsabilità | Carmine
14. Glossario | Carmine

## SDD
Paragrafo | Persona
1. Introduzione
1.1 Obiettivo del sistema | Gerardo
1.2 Design Goals | Maria Rosaria
1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni | Gerardo
1.4 Riferimenti | Gerardo
1.5 Panoramica | Gerardo
2. Architettura del sistema corrente | Nicola
3. Architettura del sistema proposto
3.1 Panoramica | Alessio, Claudio
3.2 Decomposizione in sotto sistemi | Carmine, Nicola
3.3 Mapping Hardware/Software | Alessandro
3.4 Gestione dei dati persistenti | Alessio
3.5 Controllo degli accessi e sicurezza | Carmine
3.6 Controllo flusso globale del sistema | Claudio
3.7 Condizioni boundary | Maria Rosaria
4. Servizi dei sottosistemi | Gerardo, Alessandro, Alessio
Revisori Alessio e Claudio

## CP
Paragrafo | Persona
1. Descrizione del documento | Gearrdo
2. Glossario | Gearrdo
3. Category Partition
TesserinoDigitaleManagement
Richiesta tesserino | Alessandro
Rinnovo tesserino | Alessandro
Ricarica tesserino | Alessandro
ProfiloManagement
Modifica Passowrd | Carmine
MenuManagement
Inserimento menu | Maria Rosaria
Modifica Menu | Maria Rosaria
ChatManagement
Invio messaggio | Gerardo
Modifica messaggio | Gerardo
PersonaleADISUManagement
Inserimento personale adisu | Claudio
OperatoreMensaManagement
Inserimento operatore mensa | Claudio
FAQManagement
Inserimento domanda | Nicola
Modifica domanda | Nicola
TicketManagement
Compilazione ticket | Alessio
Risoluzione ticket | Alessio
AutenticazioneManagement
Login | Carmine

## TCS
Paragrafo | Persona
1. Descrizione del documento | Gearrdo
2. Glossario | Gearrdo
3. TestCaseSpecification
TesserinoDigitaleManagement
Richiesta tesserino | Alessandro
Rinnovo tesserino | Alessandro
Ricarica tesserino | Alessandro
ProfiloManagement
Modifica Passowrd | Carmine
MenuManagement
Inserimento menu | Maria Rosaria
Modifica Menu | Maria Rosaria
ChatManagement
Invio messaggio | Gerardo
Modifica messaggio | Gerardo
PersonaleADISUManagement
Inserimento personale adisu | Claudio
OperatoreMensaManagement
Inserimento operatore mensa | Claudio
FAQManagement
Inserimento domanda | Nicola
Modifica domanda | Nicola
TicketManagement
Compilazione ticket | Alessio
Risoluzione ticket | Alessio
AutenticazioneManagement
Login | Carmine

## ODD - PRESENTAZIONE
Paragrafo | Persona
1. Introduzione
1.1 Object Design trade-off | Carmine
1.2 Interface Documentation Guidelines | Carmine
1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni | Carmine
1.4 Riferimenti | Carmine
2. Package
2.1 View | Nicola
2.2 Controller | Nicola
2.3 Model | Alessandro
3. Class Interface | Claudio
4. Design Pattern con Class Diagram | Maria Rosaria
5. Glossario | Claudio
Revisori Nicola e Claudio
ALESSIO, GERARDO E CARMINE SI IMPEGNERANNO NELLA STESURA DELLA PRESENTAZIONE

## IMPLEMENTAZIONE
REQUISITO DA IMPLEMENTARE | FRONT-END | BACK-END | TESTING
Gestione tesserino
Richiesta tesserino | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Rinnovo tesserino | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Ricarica tesserino | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Visualizzazione saldo | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Gestione profilo
Visualizzazione area personale | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Modifica password | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Gestione Autenticazione
Log-out | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Log-in | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Gestione menu
Visualizza menu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Inserisci menu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Modifica menu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Gestione ordine pasto
Scelta pasti | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Pagamento | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Visualizzazione riepilogo ordine | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Gestione FAQ
Visualizzazione FAQ | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Inserimento domanda in FAQ | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Rimozione domanda in FAQ | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Modifica domanda in FAQ | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Gestione statistiche
Visualizza statistiche settimanali | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Gestione ticket piattaforma (problemi)
Compilazione ticket | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Visualizzazione lista di ticket | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Risoluzione ticket | Maria Rosaria | Gerardo, Carmine | Maria Rosaria, Gerardo, Carmine
Gestione operatori mensa
Inseirmento operatore mensa | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Rimozione operatore mensa | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Visualizza lista operatori mensa | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Gestione personale adisu
Inseirmento personale adisu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Rimozione personale adisu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Visualizza lista personale adisu | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Gestione notifiche
Ricezione di una notifica | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Visualizzazione Elenco notifiche | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Rimozione notifica | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Invio Notifica | Alessandro | Alessio | Alessandro, Alessio
Gestione Chat
Creazione Chat | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Invio Messaggio | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Visualizza Chat | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Rimozione Messaggio | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Ricezione Messaggio | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Modifica Messaggio | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Gestione QR
Visualizzazione QR | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola
Ricezione QR | Claudio | Nicola | Claudio, Nicola

## ITP
Paragrafo | Persona
1.Introduzione | Gerardo
2. Test di integrazione | Alessio, Alessandro
3. Criteri Pass/Fail | Gerardo
4. Glossario | Gerardo

## TSR
Paragrafo | Persona
1.Introduzione | Maria Rosaria
2.Risultati test di unità | Maria Rosaria
3. Risultati test di integrazione | Maria Rosaria
4. Risultati test di sistema | Maria Rosaria
5. Coverage | Maria Rosaria
6. Riepilogo del testing | Maria Rosaria
Glossario | Maria Rosaria

## MU
Paragrafo | Persona
1.Introduzione | Nicola, Carmine
2.Login | Nicola, Carmine
3. Pagina Home Cliente | Nicola, Carmine
4. Pagina Home Operatore Mensa | Nicola, Carmine
5. Pagina Home Personale Adisu | Nicola, Carmine
6. Pagina Home Admin | Nicola, Carmine
7. Funzioni Condivise | Nicola, Carmine

## MI
Paragrafo | Persona
1.UnisaEAT | Carmine
2.Guida Introduttiva | Carmine
3. Prerequisiti | Carmine